| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG _______ Số: 02/KH-TNT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________________________ EaKar, ngày 28 tháng 8 năm 2019 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM  THÀNH LẬP

TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG (1999 - 2019)

VÀ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích:

Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường và ngày NGVN 20-11 nhằm:

- Tổng kết, khẳng định và ghi nhận những thành tích, truyền thống của Nhà trường trong 20 năm xây dựng và trưởng thành; sau lễ kỷ niệm nâng cao được vị thế, uy tín của Nhà trường;

- Tạo cơ hội để các thế hệ cán bộ, giáo viên, cựu học sinh trở về thăm trường cũ, giao lưu gặp mặt, thăm hỏi sau những năm xa cách;

- Tạo được sự kết nối và tăng cường gắn bó giữa các thế hệ cán bộ, giáo viên và cựu học sinh với Nhà trường;

- Tạo cho cán bộ, giáo viên và học sinh đang học tập, công tác có thêm niềm tin yêu, tự hào về ngôi trường THPT Trần Nhân Tông; phát huy truyền thống, nâng cao ý thức trách nhiệm, không ngừng phấn đấu dạy thật tốt, học thật tốt để đưa Nhà trường tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.

- Giáo dục truyền thống  “Tôn sư trọng đạo”, “uống nước nhớ nguồn” cho học sinh đang học tại trường;

II. Yêu cầu:

- Làm tốt công tác tham mưu để Sở GD&ĐT; các cấp uỷ Đảng, Chính quyền; các Ban, Ngành, Đoàn thể của địa phương quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện giúp đỡ; tranh thủ sự tư vấn, ủng hộ nhiệt tình của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh Nhà trường để Lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp;

- Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, thu hút sự quan tâm của xã hội hướng về Lễ kỷ niệm của Nhà trường; để các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh đều biết và trở về trường dự Lễ kỷ niệm;

- Lễ kỷ niệm phải được chuẩn bị chu đáo; tổ chức trang trọng, mang tính giáo dục cao, phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện thực tế của Nhà trường;

- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tình nghĩa để ngày tổ chức kỷ niệm thực sự là ngày hội của Nhà trường; có ý nghĩa sâu sắc đối với các thế hệ thầy và trò; tạo niềm tin yêu, ấn tượng đối với các đại biểu về dự và nhân dân địa phương.

B. NỘI DUNG NHỮNG CÔNG VIÊC CẦN LÀM

I. GIAI ĐOẠN 1: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Một số nội dung cơ bản và các mốc thời gian thực hiện

- Tháng 8/2019: Họp Liên tịch (Đảng ủy, BGH, Cốt cán nhà trường), thống nhất chủ trương và thông qua bản dự thảo kế hoạch về tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường;

- Tháng 9/2019:

+ Hiệu trưởng làm tờ trình, báo cáo dự thảo kế hoạch, xin duyệt chủ trương của Sở GD&ĐT Đăk Lăk và UBND huyện EaKar;

+ Thành lập Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường;

+ Thành lập các tiểu ban giúp việc cho Ban tổ chức;

+ Tổ chức cuộc họp đa thành phần thống nhất kế hoạch, bàn về công tác chuẩn bị và tổ chức buổi Lễ;

+ Tiếp tục vận động, đề xuất cấp trên cấp kinh phí để cải tạo, tu bổ cơ sở vật chất và xây dựng một số hạng mục công trình mới cho nhà trường;

+ Vận động, kêu gọi cựu học sinh góp công, góp sức và làm công tác xã hội hóa để xây dựng Nhà truyền thống của trường;

+ Thành lập và vận động ủng hộ quỹ khuyến học Trần Nhân Tông để giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó; học sinh học giỏi và học sinh đạt thành tích đột xuất trong học tập; khen thưởng các giáo viên đã nỗ lực đạt thành tích xuất sắc trong giảng dạy và công tác; Hỗ trợ một số hoạt động giáo dục;

- Từ tháng 9/2019 đến ngày hội trường: Sau hội nghị thông qua kế hoạch chung, các Tiểu ban xây dựng kế hoạch của Tiểu ban và thực hiện theo kế hoạch đã đề ra;

- Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường và ngày NGVN 20-11 sẽ tổ chức vào ngày chủ nhật 17/11/2019: Phần lễ mít tinh chào mừng do nhà trường phụ trách tổ chức vào buổi sáng (từ 7g00 phút đến 11h 30 phút); phần hội lớp, hội khóa, gặp gỡ, giao lưu thầy - trò do Ban liên lạc cựu HS chủ động liên hệ với BGH nhà trường để tổ chức vào buổi chiều cùng ngày (từ14g00 phút).

2. Thành lập Ban tổ chức Lễ kỷ niệm

Ban tổ chức gồm: các đ/c Lãnh đạo và cốt cán nhà trường; trưởng, phó ban đại diện hội CMHS; các đ/c đại diện Ban liên lạc hội cựu học sinh ; cụ thể như sau:

- Đ/c Hiệu trưởng nhà trường làm Trưởng ban tổ chức;

- Các đ/c Phó hiệu trưởng, CTCĐ làm Phó trưởng ban kiêm Trưởng một số các tiểu ban hành động;

- Mời đại diện BLL hội cựu học sinh tham gia làm Phó ban tổ chức;

- Mời trưởng, phó ban đại diện Hội cha mẹ học sinh và đại diện cựu học sinh một số khóa (lớp) làm ủy viên;

- Mời các đ/c lãnh đạo Sở, Đại diện Thường trực Huyện ủy EaKar, Đại diện lãnh đạo UBND huyện EaKar, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của Sở GD&ĐT và của huyện tham gia làm Cố vấn cho Ban tổ chức;

* Tùy theo yêu cầu công việc, Đ/c Hiệu trưởng – trưởng BTC sẽ trao đổi, hội ý thông qua điện thoại hoặc họp toàn thể BTC để đánh giá tiến độ công việc và bàn phương hướng giải quyết.

3. Thành lập các Tiểu ban hành động

Quan điểm thành lập Tiểu ban hành động là: Các đồng chí cán bộ, giáo viên nhà trường chịu trách nhiệm chính trong mọi hoạt động. Mời các thành viên BTC tham gia các Tiểu ban. Một đồng chí có thể tham gia nhiều Tiểu ban và một Tiểu ban có thể có nhiều đồng chí cùng tham gia.

Quá trình tổ chức thực hiện, Hiệu trưởng thường xuyên kiểm tra các công việc đã làm, rà soát những thiếu sót để khắc phục bổ sung cho hoàn chỉnh.

3.1. Tiểu ban thông tin, tuyên truyền

* Nhiệm vụ:

+ Đăng thư ngỏ, tuyên truyền rộng rãi đến các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh từng công tác và học tập tại trường hiện đã nghỉ hưu hoặc đang làm việc, công tác ở trong và ngoài nước về Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường và ngày NGVN 20-11; đảm bảo thông tin được lan tỏa rộng khắp đến nhiều người.

+ Thông tin, tuyên truyền về ngày Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường và ngày NGVN 20-11 trên mạng xã hội, Website của trường, của Hội cựu học sinh THPT Trần Nhân Tông; qua báo, đài địa phương (đài phát thanh và truyền hình huyện EaKar)

+ Sưu tầm lập danh sách các thầy, cô giáo; các cán bộ, công nhân viên đã từng công tác tại trường qua các thời kỳ;

+ Sưu tầm lập danh sách các cựu học sinh thành đạt trong mọi lĩnh vực;

+ Liên hệ với Ban liên lạc và các cựu học sinh các miền, vùng; các khóa, các lớp; các cựu học sinh thành đạt để tuyên truyền về Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường và ngày NGVN 20-11,  vận động tài trợ và ủng hộ quỹ khuyến học Trần Nhân Tông.

+ Trên Website của trường, trên mạng xã hội facebook : đăng các tin, bài về hoat động hướng tới Lễ kỷ niệm, các bài thơ, bài viết về tình thầy trò, tình bạn, những kỷ niệm đẹp dưới mái trường THPT Trần Nhân Tông (trước đây là trường Bán công Eakar);

+ Tham mưu cho BTC và kết nối liên lạc, tổ chức gặp mặt cựu giáo viên; cựu học sinh các miền, vùng và các khóa hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập trường;

+ Tiếp nhận tài trợ qua tài khoản trước ngày kỷ niệm và thông tin danh sách tài trợ lên trang Website và các trang mạng XH của trường;

Dự kiến danh sách tiểu ban này gồm:

- Trưởng Tiểu ban: đ/c Nguyễn Phi Hùng – PHT

- Phó Tiểu ban: đ/c Đỗ Văn Đức – P. tổ trưởng tổ TH -DL

- Các ủy viên: Các đ/c trong BGH, BCH Công đoàn, Chi đoàn GV, TKHĐ, tổ trưởng  và toàn thể GV.

3.2. Tiểu ban biên tập Kỷ yếu

* Nhiệm vụ:

+ Tập hợp tư liệu, biên soạn cuốn Kỷ yếu về lịch sử 20 năm xây dựng và phát triển của trường THPT Trần Nhân Tông (in ấn xong trong tháng 10/2019);

+ Tập hợp tư liệu và phối hợp với Đài PT&TH Đăk Lăk làm phóng sự truyền hình về lịch sử 20 năm xây dựng và phát triển của trường THPT Trần Nhân Tông - khoảng 30-45 phút. (Hoàn thành trước tháng 11/2019);

+ Cung cấp tư liệu và phối hợp với Đài PT&TH huyện EaKar làm các tin, bài cổ vũ cho hoạt động của trường;

+ Làm 01 đĩa CD về 20 năm xây dựng và phát triển của trường THPT Trần Nhân Tông ( Có thể phối hợp với Đài PT&TH huyện EaKar - in sao xong trong tháng 10/2019);

Danh sách Tiểu ban này gồm:

- Trưởng Tiểu ban: Nguyễn Toán

- Phó Tiểu ban: Đ/c Vũ Hữu Hiệp

- Các ủy viên: Nguyễn Phi Hùng, Hoàng Thị Phi Yến, Nguyễn Văn Lục, Phan Thị Thơm, Đỗ Văn Đức, Lê Anh Chiến…

3.3. Tiểu ban Văn nghệ - Thể thao

Nhiệm vụ:

+ Lập kế hoạch và triển khai cho học sinh luyện tập văn nghệ, đồng diễn và diễu hành trong ngày tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường và ngày NGVN 20-11;

+ Phối hợp với các thế hệ giáo viên, cựu học sinh xây dựng chương trình giao lưu văn nghệ đa thành phần (gồm học sinh đang học và cựu học sinh) vào sáng 17/11/2019 chào mừng Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường và ngày NGVN 20/11, giao lưu các thế hệ cựu HS với thầy cô (chiều 17)

+ Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng 20 năm thành lập trường và ngày NGVN 20/11 cho học sinh các khối, lớp trong tháng 11/2019.

Danh sách tiểu ban này gồm:

- Trưởng Tiểu ban: đ/c Lê Anh Chiến– BTĐT

- Phó Tiểu ban: Đ/c Nguyễn Văn Tuấn – P.BTĐT, Đ/c Phương Hữu Tiệp và Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh (cựu GV)

- Các ủy viên: các đ/c GV tổ GDTC, các đ/ c trong CĐGV, GVCN các lớp;

3.4. Tiểu ban chuẩn bị cơ sở vật chất

Nhiệm vụ:

+ Có kế hoạch vệ sinh, chuẩn bị, sắp xếp phòng cho các khối, lớp HS cũ về dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường;

+ Sưu tầm hiện vật, bài trí Phòng truyền thống của trường;

+ Nghiên cứu địa hình của trường có kế hoạch thiết kế khán đài, mái che đảm bảo buổi lễ được diễn ra trang trọng, chu đáo và thoáng mát;

+ Chuẩn bị CSVC cho các Tiểu ban khác (theo đề nghị của các Tiểu ban)

Danh sách tiểu ban này gồm:

- Trưởng Tiểu ban: đ/c Nguyễn Phi Hùng – PHT

- Phó Tiểu ban: Đ/c Đoàn Thị Như Nguyệt

- Các ủy viên: Đ/c Hữu, đ/c Chiến, đ/c Vỹ, đ/c Thân

3.5. Tiểu ban Lễ tân

Nhiệm vụ:

+ Chuẩn bị giấy mời; lên danh sách khách mời, viết và phát hành giấy mời theo chỉ đạo của BTC;

+ Quy định trang phục cho giáo viên và học sinh dự lễ;

+ Lên phương án về thành phần Đoàn chủ tịch; phương án sắp xếp chỗ ngồi dự lễ cho các thầy, cô giáo cũ; cán bộ và giáo viên đang công tác; các đ/c nguyên là lãnh đạo huyện, các đại biểu và cựu học sinh;

+ Có kế hoạch tổ chức đón tiếp, hướng dẫn, sắp xếp chỗ ngồi phù hợp cho các đại biểu về dự; Gắn hoa lên áo và trao tặng quà lưu niệm cho Đại biểu;

+ Có kế hoạch đón tiếp, chuẩn bị hội trường, liên lạc, hỗ trợ cho Ban liên lạc cựu HS tổ chức buổi họp mặt, giao lưu HS cũ với nhau và với thầy cô vào 14h chiều ngày 17/11/2019; bố trí các phòng sinh hoạt cho các khóa hoặc lớp;

Danh sách tiểu ban này gồm:

- Trưởng Tiểu ban: đ/c Trương Công Hữu – PHT

- Phó tiểu ban: đ/ c Lê Thị Lý, đ/c Hoàng Thị Phi Yến

- Các ủy viên: Nguyễn Toán, Vũ Thị Quỳ, Hoàng Thị Phương, Nguyễn Thị Phương, Đoàn Thị Như Nguyệt, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Diệu Thùy, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Quế, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Thái, Phạm Thị Hồng Thái, Nguyễn Thị Hằng, Vũ Thị Hương.

3.6. Tiểu ban Trang trí khánh tiết – Âm thanh – Ánh sáng

Nhiệm vụ:

+ Trang trí khánh tiết tại các khu vực tổ chức Lễ kỷ niệm, khuôn viên trường. (trang trí sân khấu, sân trường, trước lớp học, bên ngoài nhà trường,…);

+ Chuẩn bị hệ thống âm thanh, ánh sáng cho 2 buổi trong  ngày Lễ hội

+ Có phương án thu dọn vệ sinh sau buổi lễ.

Danh sách tiểu ban này gồm:

- Trưởng Tiểu ban: đ/c Nguyễn Phi Hùng – PHT

- Phó Tiểu ban: đ/c Lê Anh Chiến – BTĐT

- Các ủy viên: Đ/c Phùng Đăc Cần, Nguyễn Đình Thành, Phan Tấn Duy và các đ/c trong chi đoàn giáo viên

3.7. Tiểu ban tài chính, hậu cần

Nhiệm vụ:

+ Tiếp nhận tài trợ của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp; tiếp nhận sự ủng hộ, đóng góp của các thế hệ cán bộ, giáo viên và cựu học sinh; tiếp nhận sự ủng hộ của cha mẹ học sinh đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định về chế độ kế toán;

+ Có sổ sách theo dõi, giao nhận đầy đủ số tiền tài trợ, ủng hộ, đóng góp;

+ Tham mưu cho BGH vinh danh các nhà tài trợ lớn;

+ Soạn thư cảm ơn gửi đến các khóa (hoặc lớp) và các cá nhân đã ủng hộ, đóng góp;

+ Nắm và báo cáo BTC dự kiến số lượng đại biểu, cán bộ, giáo viên, cựu học sinh…về dự Lễ hội và có kế hoạch chuẩn bị hậu cần;

+ Nghiên cứu và chuẩn bị địa điểm hậu cẩn cho buổi giao lưu ẩm thực trưa 17/11/2019;

Danh sách tiểu ban này gồm:

- Trưởng Tiểu ban: đ/c Trương Công Hữu – PHT

- Phó Tiểu ban: đ/ c Lê Thị Lý, Nguyễn Phi Hùng

- Các ủy viên: Đoàn Thị Như Nguyệt, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Diệu Thùy, Nguyễn Thị Huyền.

3.8. Tiểu ban công tác an ninh – y tế

Nhiệm vụ:

+  Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phối hợp giữa tổ bảo vệ của nhà trường với Công an xã EaDar và Công an huyện EaKar có phương án bảo vệ an toàn trước, trong và sau buổi lễ;

+ Nghiên cứu địa điểm để xe, sắp xếp hướng dẫn nơi để xe cho khách và GV, HS về dự Lễ.

+ Xây dựng kế hoạch đảm bảo chăm sóc sức khỏe của đại biểu, giáo viên và học sinh trong thời gian diễn ra Lễ và Hội.

+ Phối hợp với Trạm Y tế xã EaDar và Bệnh viện huyện EaKar có phương án dự phòng các tình huống xảy ra.

Danh sách tiểu ban này gồm:

- Trưởng Tiểu ban: đ/c Nguyễn Chí Trung – CTCĐ

- Phó Tiểu ban: Đ/c Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Văn Lục, Nguyễn Đức Ất.

- Các ủy viên: đ/c Đỗ Anh Đức, Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Thị Quế, Hoàng Đức Thân, Giáp Văn Vỹ….

Trên cơ sở các nhiệm vụ được khái quát trong kế hoạch chung, từng tiểu ban hành động phải có kế hoạch cụ thể của tiểu ban mình, được Hiệu trưởng – Trưởng BTC phê duyệt. Trong quá trình thực hiện nếu có nhiệm vụ chưa phù hợp với tiểu ban nào BTC sẽ điều chỉnh lại.

II. GIAI ĐOẠN 2: TỔ CHỨC LỄ HỘI

1. Thành phần tham dự

1.1. Về phía nhà trường

- Tất cả các CB-GV-NV nhà trường.

- Tất cả học sinh đang theo học tại trường THPT Trần Nhân Tông.

- Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường

1.2. Khách mời

- Cấp Tỉnh: Mời đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, Đại diện các phòng ban của Sở; Đại diện Công đoàn ngành;

- Cấp huyện: Mời Thường trực Huyện ủy, Đại diện UBND, Đài PT&TH của huyện; Đại diện 1 số cơ quan trên địa bàn huyện  EaKar (BIDV, Sacombank, BCH quân sự huyện vv…)

- Mời đại diện Lãnh đạo xã Ea Đar.

- Mời cựu cán bộ, giáo viên, NV đã công tác tại trường.

- Mời các thế hệ cựu học sinh của trường.

- Mời đại diện lãnh đạo các trường THPT lân cận;

- Mời BĐD hội CMHS.

- Mời các mạnh thường quân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có quan hệ ủng hộ trường.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức

+ Thời gian:

- Phần lễ mít tinh: Từ 7 giờ 00 đến 11 h00 phút, liên hoan thân mật từ 11h00 phút ngày 17/11/2019 ;

- Hội lớp, hội khóa, gặp gỡ, giao lưu của cựu HS trường với thầy cô: từ 14 h cùng ngày.

+ Địa điểm: Tại trường THPT Trần Nhân Tông, Km 59+600 QL26 - Xã EaĐar, huyện EaKar, tỉnh Đăk Lăk.

III. GIAI ĐOẠN 3: SAU LỄ HỘI

- Thư cảm ơn.

- Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm.

- Duy trì các tổ chức, các ban liên lạc cựu giáo viên, học sinh, quỹ học bổng Trần Nhân Tông.

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Website của trường.

- Hoàn thành công tác cải tạo cảnh quan nhà trường, cải tạo phòng học đạt chuẩn, thay đổi diện mạo nhà trường.

- Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục toàn diện học sinh, đẩy mạnh phong trào thi đua của nhà trường, xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.

- Tiếp tục đăng tải những bài viết của giáo viên, học sinh, các thế hệ sau Lễ - Hội trên Website và facebook của trường.

C. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

Để việc tổ chức Lễ kỷ niệm được thành công, nhà trường có một số đề xuất, kiến nghị như sau:

1. Đối với Sở GD&ĐT Đăk Lăk

- Duyệt chủ trương, kế hoạch;

- Hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ - Hội.

- Cử đại diện tham dự, phát biểu chỉ đạo, khen thưởng và động viên các thế hệ cán bộ, GV, VN, HS nhà trường.

2. Đối với HU-UBND Huyện EaKar

- Duyệt chủ trương, kế hoạch;

- Hướng dẫn hỗ trợ, tổ chức Lễ - Hội.

- Chỉ đạo các ban, ngành trong huyện hỗ trợ, giúp đỡ trường tổ chức Lễ - Hội đảm bảo an toàn, trang trọng, chu đáo.

- Cử đại diện tham dự, phát biểu chỉ đạo, khen thưởng và động viên các thế hệ cán bộ, GV, VN, HS nhà trường

- Hỗ trợ kinh phí tổ chức Lễ - Hội (nếu có).

- Chỉ đạo phòng Văn hóa – Thông tin, Đài PT&TH Huyện EaKar hỗ trợ đưa tin, tuyên tuyền trước, trong và sau Lễ - Hội, phối hợp thực hiện, tư vấn về chuyên môn, hỗ trợ nhân sự và CSVC (âm thanh, ánh sáng, phục trang và các tiết mục văn nghệ phục vụ Lễ - Hội).

4. Đối với Công an Huyện EaKar, Công an Xã EaDar

Hỗ trợ về an ninh trật tự trong  ngày diễn ra Lễ kỷ niệm.

5. Đối với Huyện đoàn EaKar

Hỗ trợ nhà trường tổ chức các phong trào, các trò chơi, tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động chào mừng.

Trên đây là Kế hoạch kỷ niệm 20 năm thành lập trường (1999-2019) và ngày NGVN 20-11 của trường THPT Trần Nhân Tông. Nhà trường kính mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Sở GD&ĐT Đăk Lăk, của HU-HĐND-UBND huyện EaKar, Huyện Đoàn, Đài Truyền thanh truyền hình huyện và Đảng ủy, UBND xã EaĐar; sự đồng tình ủng hộ của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường; học sinh, các thế hệ cựu học sinh và phụ huynh học sinh để nhà trường thực hiện được kế hoạch tổ chức Lễ hội theo đúng mục đích yêu cầu đã đề ra.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Toán